УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.10.2023                                    г. Нелидово		            	       №  107

Об организации муниципального  этапа

всероссийской олимпиады школьников

в     Нелидовском   городском   округе  в

2023/2024  учебном  году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования Тверской области  от 20.10.2023 № 1238/ПК «Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году на территории Тверской области», в целях организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нелидовском городском округе в 2023/2024 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Считать    организатором    муниципального   этапа    всероссийской

олимпиады школьников Управление образования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области.

- Утвердить план  подготовки муниципального этапа    всероссийской

олимпиады школьников в  Нелидовском городском округе Тверской области в 2023/2024 учебном году (приложение 1).

- Утвердить  состав   организационного     комитета   по     подготовке

и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нелидовском городском округе Тверской области в 2023/2024 учебном году (приложение № 2).

- Утвержденному       составу          организационного             комитета

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников:

  - Определить      организационно  -    технологическую         модель

проведения муниципального  этапа олимпиады.

  - Обеспечить  организацию  и  проведение муниципального   этапа

олимпиады  на базе  общеобразовательных организаций Нелидовского городского округа Тверской области в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,    осуществляющих     образовательную     деятельность    по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования.

  - Обеспечить  сбор согласий родителей  и  согласий специалистов

об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на  официальном сайте Управления образования  с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набранных при выполнении  заданий до 09.11.2023.

  - Обеспечить информирование  участников   о продолжительности

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

  - Провести    кодирование    (обезличивания)    и      декодирование

олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады.

5. Провести  заседание  организационного комитета муниципального   этапа   всероссийской  олимпиады школьников 30 октября 2023 года в Управлении образования в 12-00.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя

Управления образования                                                              И.Н. Цыганова

Приложение 1

к приказу Управления образования

от  25.10.2023 № 107

План подготовки

проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в Нелидовском городском округе  в 2023/2024 учебном году

| Подготовка школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1.1. | Согласование с руководителями ОО мет проведения муниципального этапа олимпиады. | Управление образования | 25.10.2023 |
| 1.2. | Формирование и утверждение состава организационного комитета. | Управление образования | 25.10.2023 |
| 1.3. | Подготовка приказа «Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нелидовском городском округе в 2023/2024 учебном году». | Управление образования | 25.10.2023 |
| 1.4. | Подготовка приказа «О квотах на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году» | Управление образования | 01.11.2023 |
| 1.5. | Разработка организационно-технологической модели проведения муниципального этапа олимпиады. | Оргкомитет, Управление образования | до 01.11.2023 |
| 1.6. | Определение процедур: - регистрации участников олимпиады, - показа выполненных олимпиадных работ; - рассмотрения апелляций участников олимпиады | Управление образования, оргкомитет | до 01.11.2023 |
| 1.7. | Формирование: - жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их состава; - апелляционной комиссии и утверждение её состава | Управление образования | до 02.11.2023 |
| 1.8. | Подготовка приказа «Об утверждении состава жюри по каждому общеобразовательному предмету и апелляционной комиссии при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нелидовском городском округе в 2023/2024 учебном году». | Управление образования | 02.11.2023 |
| 1.9. | Определение сроков расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ. | Управление образования, оргкомитет | до 03.11.2023 |
| 1.10. | Определение квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. | Управление образования, оргкомитет | до 03.11.2023 |
| 1.11. | Подготовка приказа «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нелидовском городском округе в 2023/2024 учебном году». | Управление образования | 03.11.2023 |
| 1.12. | Информирование руководителей общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Нелидовского городского округа, обучающихся и их родителей (законных представителей): - о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; - о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678); - об утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. | Управление образования | до 03.11.2023 |
| 1.13. | Обеспечение сбора согласий родителей (законных представителей), обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. | Управление образования, образовательные организации | до 09.11.2023 |
| 1.14. | Обеспечение сбора согласий на обработку персональных данных специалистов, привлекаемых к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Нелидовского городского округа в 2023/2024 учебном году | Управление образования, образовательные организации | 09.11.2023 |
| 1.15. | Формирование списков участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. | Управление образования | 09.11.2023 |
| 1.16. | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. | Оргкомитет, образовательные организации | с 13.11.2023 до 07.12.2023 |
| 1.17. | Формирование протоколов и аналитических отчетов о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников для утверждения по каждому общеобразовательному предмету. | Управление образования | по графику |
| 1.18. | Размещение на официальном сайте в информационной сети «Интернет» итоговых протоколов по каждому общеобразовательному предмету с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набранных при выполнении заданий). | Управление образования | по графику |
| 1.19. | Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) . | Управление образования | по графику |
| 1.20. | Подготовка приказа «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нелидовском городском округе в 2023/2024 учебном году». | Управление образования | 15.12.2023 |
| 1.20. | Предоставление сведений об итогах проведения муниципального этапа олимпиады в ГБУ ТО «ЦОКО». | Управление образования | по графику |

Приложение  2

к приказу Управления образования

от 25.10.2023  № 107

Состав организационного комитета  муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году

Кротов  Эдуард  Николаевич,   руководитель  Управления    образования

Администрации Нелидовского городского округа,  председатель  оргкомитета.

Цыганова Ирина   Николаевна,  заместитель руководителя   Управления   образования Администрации   Нелидовского городского округа,                        заместитель председателя оргкомитета

Члены организационного комитета :

Арнаутова Елена Викторовна,  главный специалист Управления образования;

Капосина Наталья Васильевна, учитель  Гимназии № 2;

Демешко Ирина Геннадьевна, учитель Школы № 3;

Якунькина Татьяна Андреевна,  учитель Школы № 4;

Коробкова Юлия Викторовна,  учитель Школы № 5;